## Table 1
Project Charter
Titulo | UTP TECHNOLOGY |  |  | Jefe de Proyecto |  | MIGUEL VELASQUEZ YSUIZA
Fecha inicio | 2025-04-14 | Fecha fin | 2025-07-25 | Sponsor |  | ECOMMERS
Necesidad del negocio
El propósito de este proyecto es optimizar y expandir el modelo de negocio de UTPTECHNOLOGY para mejorar su presencia online, aumentar los canales de venta y optimizar las relaciones con los clientes. La necesidad del negocio se enfoca en incrementar las ventas de productos tecnológicos y mejorar los sistemas de logística y entrega, al mismo tiempo que se mantiene un alto nivel de servicio al cliente y satisfacción. UTPTECHNOLOGY busca ofrecer soluciones tecnológicas accesibles y actualizadas a estudiantes, profesionales y pequeñas empresas a través de una plataforma de comercio electrónico robusta.
Alcance |  |  |  | Entregables
El proyecto incluye la creación de una tienda en línea para productos tecnológicos, con una interfaz fácil de usar y diseñada para facilitar las compras. La plataforma se integrará con métodos de pago seguros como MercadoPago y PayPal. |  |  |  | Entregar una tienda en línea completamente operativa con integración de métodos de pago como MercadoPago y PayPal. La plataforma incluirá un sistema de gestión de inventarios que permitirá monitorear y actualizar el stock de productos en tiempo real, asegurando que la información de disponibilidad esté siempre actualizada.
Se desarrollará una estrategia de marketing digital que abarque SEO (optimización para motores de búsqueda) para mejorar el posicionamiento en Google y atraer tráfico orgánico. Se crearán campañas en redes sociales (Instagram, Facebook, TikTok) |  |  |  | Desarrollar y ejecutar campañas de SEO para mejorar el posicionamiento de la tienda en motores de búsqueda. Se implementarán campañas en redes sociales (Instagram, Facebook, TikTok) con contenido atractivo y anuncios pagos para aumentar la visibilidad de la marca. Además, se llevará a cabo una estrategia de email marketing para captar y retener clientes.
Para asegurar que los productos lleguen de manera oportuna, se establecerán acuerdos con empresas logísticas como Olva Courier y Shalom. Esto garantizará que las entregas sean rápidas y confiables. Además, se implementará un sistema de seguimiento de pedidos para que los clientes puedan monitorear el estado de sus compras en tiempo real, asegurando así una experiencia de compra más transparente y satisfactoria. . |  |  |  | Firmar acuerdos con empresas de logística como Olva Courier y Shalom para asegurar la entrega puntual y segura de los productos. Además, se implementará un sistema de seguimiento de pedidos en tiempo real para que los clientes puedan consultar el estado de su pedido desde la compra hasta la entrega final.
El proyecto incluirá un sistema de atención al cliente mediante chat en vivo en la plataforma de comercio electrónico y soporte a través de WhatsApp, brindando respuestas rápidas y asistencia personalizada. Además, se implementará un programa de fidelización, ofreciendo descuentos y promociones a clientes recurrentes para fomentar la lealtad a la marca. |  |  |  | Implementar un sistema de atención al cliente que incluya soporte a través de chat en vivo y WhatsApp. El equipo de atención estará disponible para responder dudas sobre productos, procesos de compra, y soluciones postventa.
Riesgos y problemas |  |  |  | Suposiciones y dependencias
El proyecto enfrenta riesgos técnicos como fallas en la integración con plataformas de pago (MercadoPago, PayPal), errores en el sistema de inventarios o en el seguimiento de pedidos, así como problemas de compatibilidad en la interfaz. También existen riesgos de seguridad relacionados con ataques informáticos o filtración de datos, lo que afectaría la confianza del cliente. En el aspecto logístico, pueden presentarse retrasos o pérdidas en los envíos debido a fallas por parte de Olva Courier o Shalom |  |  |  | Se asume que los usuarios contarán con acceso a Internet y dispositivos compatibles para realizar sus compras, y que las plataformas de pago como MercadoPago y PayPal estarán operativas sin restricciones. También se da por hecho que las empresas logísticas cumplirán con los tiempos de entrega establecidos, que los proveedores actualizarán el stock en tiempo real, y que el equipo contará con los recursos necesarios para implementar el proyecto. Entre las principales dependencias se encuentran la correcta integración con las pasarelas de pago, la disponibilidad y cumplimiento de las empresas de reparto (Olva Courier y Shalom)
Costos
20,000.00 Veinte mil con 00/100
Cronograma
Hitos y Actividades |  |  |  | Responsable | Fecha Prog. | Fecha Real
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA |  |  |  | ROBERTO | 2025-04-14 | 2025-05-07
IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES BÁSICAS |  |  |  | DANIEL | 2025-05-14 | 2025-06-12
GENERACIÓN DE REPORTES Y CÁLCULOS ESTADÍSTICOS |  |  |  | MIGUEL | 2025-06-19 | 2025-07-14
PRUEBAS Y PRESENTACIÓN FINAL |  |  |  | MANUEL | 2025-07-17 | 2025-07-25
Equipo |  |  |  | Comité de Aprobación
Jefe de Proyecto | MIGUEL VELASQUEZ YSUIZA |  |  | Sponsor | ECOMMERS
Supervisor | MEJÍA COLLAZOS, Roberto Agustín |  |  | Gerente | JUAN DIAZ
Contador | PECHO SANTOS, Manuel Angel |  |  | Jefe | PEDRO MARTINEZ